รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

(เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)  ประจำปีงบประมาณ 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)

ประจำปีงบประมาณ 2566

- แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 13,300,000 | - | / | - | - | 5,966,900 | สำนักปลัด |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 4,740,000 | - | / | - | - | 1,751,200 | สำนักปลัด |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | - | / | - | - | 12,000 | สำนักปลัด |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย | 228,805 | - | / | - | - | 220,000 | สำนักปลัด ,กองช่าง |  |

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ อบต.กะหรอ | 3,500 | - | / | - | - | - | สำนักปลัด | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | / | - | - | - | - | สำนักปลัด | ไม่ใช้งบประมาณ |

3. งานวางแผนสถิติและวิชาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (การประชุมประชาคม) | 5,000 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

- งานบริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.กะหรอ | 10,000 | - | - | / | - | - | กองคลัง |  |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 10,000 | / | - | - | - | 6,300 | กองคลัง |  |

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 32,500 | / | - |  | - | 32,500 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 15,000 | / | - | - | - | 14,450 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 15,000 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงาน | 39,970 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

- แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง | 710,010 | - | / |  | - | 281,990 | สำนักปลัด |  |
| 2 | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง | 234,600 | - | / | - | - | 117,900 | สำนักปลัด |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง | 116,390 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | 40,000 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 90,000 | / | - | - | - | 90,000 | สำนักปลัด |  |
| 6 | อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลกะหรอ | 1,281,000 | - | / | - | - | 644,865 | สำนักปลัด |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย | 12,000 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

- แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50,855 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการบริหารจัดการขยะถุงพลาสติก | 4,950 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ | 18,750 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีตำบล กะหรอและทัศนศึกษาดูงาน | 35,425 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬากะหรอเกมส์ ต้านยาเสพติด | 325,000 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ | 155,000 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 100,000 | / | - | - | - | 100,000 | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการจัดอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศาสนพิธี | 18,000 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม | 25,000 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการประเพณีแห่หมรับ (บุญสารทเดือนสิบ) ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ นบพิตำ | 15,000 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 8 | อุดหนุนงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอนบพิตำ | 20,000 | / | - | - | - | 20,000 | สำนักปลัด |  |

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า | 2,500,000 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ – นายแพะ หมู่ที่ 4 | 266,700 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ – บ้านป้ากี่ หมู่ที่ 4 | 201,600 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแอบ – นางเสย หมู่ที่ 9 | 452,900 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในโคร๊ะ – ปลักพลา หมู่ที่ 1 | 452,900 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย สมโชค – คลองเกียบ หมู่ที่ 3 | 452,900 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงนาม – ไทยบุรี หมู่ที่ 2 | 452,900 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทตรี – บ้านสะดวด หมู่ที่ 7 | 452,900 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีอนามัยบ้านหัวทุ่ง – ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 466,200 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 | 228,300 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 11 | โครงการขยายไหล่ทางถนนอู่ทอง –ยายอุ้ย พร้อมดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 | 469,200 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายไสรักษ์ หมู่ที่ 8 | 149,900 | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |

- แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | 11,525 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กะหรอ | 10,000 | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

- แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานประปา | 50,000 | / | - | - | - | 49,920 | กองช่าง |  |

ข้อมูล :  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566